UMOWA  NR SI.7013.24.2024

zawarta dnia …………………. w Raciborzu pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, NIP: 639-19-82-788, REGON: 276255111, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4, w imieniu którego działają:

1. ………………………

2. ………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a,

........................................................................................................................................... z siedzibą w .............................., ul. .........................,

KSR/CEiDG ………………., NIP ........................., REGON ............................,

reprezentowanym przez ................................................................................,

zwanymi dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.	Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych i sanitarnych na inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik”  - wykonanie dokumentacji projektowych oraz robót budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”).

2. Na inwestycję o której mowa w ust. 1 składają się następujące zadania:

- Zadanie 1 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik PFU 1 – Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3504S”,

- Zadanie 2 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik PFU 2 – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3503S”,

- Zadanie 3 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik PFU 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3502S”.

3.	Nadzór inwestorski, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

1)	na Zadaniu 1 – przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 3504 S o długości 3 238,9 mb oraz drogi powiatowej nr 3502 S o długości 153,6 mb  polegającą głównie na:  przebudowie konstrukcji jezdni z jej poszerzeniem i podniesieniem nośności do KR 4 z  nawierzchnią  asfaltobetonową i KR5 z betonu cementowego, na odcinku zjazdu do przedsiębiorstwa na granicy obrębów ewidencyjnych Kornice i Pawłów - wykonaniu dodatkowego pasa ruchu (lewoskręty) w technologii betonowej, przebudowie skrzyżowań, zjazdów, przebudowie zatoki autobusowej, poboczy, przebudowie i uzupełnieniu chodników, przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego w Kornicy, wymianie i uzupełnieniu elementów odwodnienia, odtworzeniu i wyprofilowaniu rowów, przeniesieniu, zabezpieczeniu kolidującej infrastruktury, doświetleniu przejść dla pieszych, plantowaniu terenu, wykonaniu oznakowania,

2) na Zadaniu 2 – przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3503 S o długości 5 860,8 mb, polegającą głównie na: przebudowie konstrukcji jezdni z jej poszerzeniem i podniesieniem nośności do KR5 z nawierzchnią asfaltobetonową, uzupełnieniu chodnika w rejonie skrzyżowania z DP 3521S, przebudowie zjazdów i poboczy, odtworzeniu i wyprofilowaniu rowów, plantowaniu terenu, wykonaniu oznakowania,

3)	na Zadaniu 3 – przebudowę drogi powiatowej nr 3502 S o długości 5 138,7 mb, polegającą głównie na: przebudowie konstrukcji odcinków jezdni z jej poszerzeniem na łącznej długości  2 165,5 mb w m. Maków i przed skrzyżowaniem z DP 3504 S, wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na długości 2 973,2 mb, przebudowie zjazdów, zatok przystankowych, poboczy, przebudowie i uzupełnieniu chodników w  m. Maków, remoncie obiektów inżynierskich, tj. mostu w KM 2+437 i przepustu w KM 3+599, zabudowie ścianek oporowych, wymianie i uzupełnieniu elementów odwodnienia oraz remoncie części kolektora głównego kanalizacji deszczowej w m. Maków, odtworzeniu i wyprofilowaniu rowów, przeniesieniu, zabezpieczeniu kolidującej infrastruktury, doświetleniu przejść dla pieszych, uporządkowaniu zieleni przydrożnej, plantowaniu terenu, wykonaniu oznakowania.

4.	Nadzór inwestorski, będzie pełniony nad:

- wykonaniem dokumentacji projektowych tj. projektów budowlanych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projektów docelowej zmiany organizacji ruchu, sporządzonych w oparciu o Programy funkcjonalno – użytkowe z dnia 20.03.2024r. pn.:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik PFU 1 – Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3504S”, zwanym dalej „PFU 1”,

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik PFU 2 – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3503S”, zwanym dalej „PFU 2”,

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik PFU 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3502S”, zwanym dalej „PFU 3”,

oraz opinie geotechniczne z stycznia 2024r. określające warunki gruntowo-wodne dla potrzeb tej inwestycji,

- każdorazowym uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód (w tym decyzji w sprawie: oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia) oraz uzyskanie zezwoleń na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót) od organu administracji architektoniczno-budowlanej,

- robotami budowlanymi w zakresie prac drogowych i sanitarnych na inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik” na drogach o łącznej długości 14 392 mb na podstawie dokumentacji projektowych sporządzonych w oparciu o PFU 1, PFU 2 i PFU 3.

5.	W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Wykonawca upoważniony jest do występowania w charakterze przedstawiciela Zamawiającego wobec: …………………………………………, który będzie realizował zadanie, zwanego dalej „Wykonawcą inwestycji”.

6.	Usługa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

- przekaże Wykonawcy kopię podpisanej  umowy z Wykonawcą inwestycji i w jednym egzemplarzu w formie papierowej PFU 1, PFU 2 i PFU 3 oraz wszystkie modyfikacje wynikłe z zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy inwestycji,

- każdorazowo powiadomi Wykonawcę o terminach przekazania placu budowy dla poszczególnych zadań,

- będzie przekazywać Wykonawcy wykonane przez Wykonawcę inwestycji dokumentacje projektowe – do weryfikacji, sprawdzenia na etapie odbioru częściowego oraz po podpisaniu protokołu częściowego,

- potwierdzi wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez podpisanie „Zestawienia wykonanych czynności nadzoru inwestorskiego”.

- Obowiązki Wykonawcy:

- prawidłowe wykonanie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami umowy oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

- bieżąca konsultacja oraz każdorazowa weryfikacja dokumentacji projektowych opracowanych przez Wykonawcę inwestycji pod względem zgodności z PFU 1, PFU 2 i PFU 3 wraz z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami i zgodami oraz pod względem zgodności z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji, dokonanie zestawienia występujących wad w dokumentacjach, przekazanie ich Zamawiającemu oraz po ich usunięciu przez Wykonawcę inwestycji - podpisanie protokołów częściowych na tą okoliczność,

- każdorazowy udział w przekazaniu placu budowy dla poszczególnych zadań Wykonawcy inwestycji,

- nadzorowanie prawidłowego wykonania robót zgodnie z odebranymi przez Zamawiającego i zatwierdzonymi dokumentacjami projektowymi,

- nadzorowanie robót na budowie w myśl obowiązujących aktów normatywnych, w tym art. 25 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) w tym:

a)	reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b)	sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10,

c)	sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę i otrzymania wszystkich wyników badań potrzebnych do oceny prawidłowości wykonanych robót,

d)	potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

6)	pisemne zaopiniowanie i zatwierdzenie planowanych do zabudowy materiałów przez Wykonawcę inwestycji lub zgłoszenia zastrzeżeń – w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy inwestycji informacji niezbędnych do oceny tych materiałów,

7)   nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz harmonogramem finansowym i harmonogramem realizacyjnym, stanowiącymi załącznik do umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji,

- powiadamianie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na terminowość i zgodność wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową odebraną przez Zamawiającego,

- sprawdzanie wbudowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności z projektem oraz normami i świadectwami,

- udział w spotkaniach roboczych i radach budowy oraz realizacja podjętych tam ustaleń,

- przekazywanie projektantowi pełniącemu nadzór autorski za strony Wykonawcy inwestycji wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót bez zbędnej zwłoki oraz opiniowanie otrzymanych od nadzoru autorskiego odpowiedzi i rozwiązań,

- udostępnianie Zamawiającemu do wglądu dokumentacji odbiorowej dla robót ulegających zakryciu lub zanikowych - niezwłocznie na każde jego żądanie,

- w wypadku wystąpienia konieczności ustalenia kosztów części zakresu robót każdorazowo:

- ustalenie obmiaru i przygotowanie kosztorysów inwestorskich w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego wystąpienia przedstawiciela Zamawiającego,

- sprawdzenie kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę inwestycji w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania,

- w wypadku wystąpienia konieczności dokonania waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy inwestycji, zweryfikowanie cen materiałów i kosztów wskazanych przez Wykonawcę inwestycji w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty pisemnego wystąpienia przedstawiciela Zamawiającego,

- uzgadnianie zapisów i podpisanie „Protokołu konieczności dokonania zmiany umowy” na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji,

- udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz podpisanie protokołów częściowych  na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji,

- udział w czynnościach odbioru etapu 1 oraz podpisanie Protokołu odbioru etapu 1 na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji,

- udział w czynnościach odbiorów technicznych stwierdzanie istnienia wad robót podczas takich czynności, sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej oraz podpisanie Protokołu odbioru technicznego na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji,

- udział w komisji odbiorowej w odbiorze końcowym, stwierdzanie istnienia wad robót podczas takich czynności, sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji,

- stwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas odbiorów, o których mowa w pkt 18 i 19.

- W przypadku konieczności ustalenia kosztów dla części zakresu ujętego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji, strony ustalają, iż podstawą do tego ustalenia będą wskaźniki kosztorysowe oraz ceny minimalne materiałów (bez kosztów zakupu) i sprzętu z ostatnich wydanych przed tymi wyliczeniami zeszytów SEKOCENBUD  a w wypadku ich braku w tych zeszytach – jako minimalne z rynku.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego do czasu jej zakończenia i odbioru końcowego.

- W związku z realizacją obowiązków nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnia pobytu każdej z osób pełniących nadzór inwestorski na budowie odpowiednio do potrzeb wynikających z toku realizacji zadania, lecz nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu (w okresie prowadzenia robót), w tym każdorazowo na wniosek przedstawicieli Zamawiającego. Pobyt winien być udokumentowany: wpisem do dziennika budowy lub podpisaniem protokołu lub notatki służbowej lub zdjęciem z pobytu.

6.	Obowiązki nadzoru inwestorskiego, o których mowa w niniejszej umowie będą pełnić:

1)	w zakresie robót drogowych: ………………………...., który posiada uprawnienia budowlane w specjalności ………………..(umożliwiające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przyjętych do wykonania na zadaniu, o którym mowa w §1 ust. 1, o numerze ewidencyjnym ……………. z dnia ……………..

2)	w zakresie robót sanitarnych: …......…………………………, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności …………………….. (umożliwiające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przyjętych do wykonania na zadaniu, o którym mowa w §1 ust. 1, o numerze ewidencyjnym ……………. z dnia ………..…...

7. W przypadku zgłoszenia nieobecności inspektora nadzoru przez okres dłuższy niż 3 dni robocze, Zamawiający dopuszcza możliwość zastępstwa nieobecnego inspektora nadzoru przez innego inspektora nadzoru pod warunkiem, że spełnia on wymagania przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o fakcie zastępstwa pisemnie lub drogą elektroniczną, przed rozpoczęciem pracy przez inspektora nadzoru, podając okres zastępstwa oraz wskazując osobę zastępującą i zastępowaną, a do zgłoszenia należy także dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba zastępująca spełnia wymagania Zamawiającego.

§ 3

Termin wykonania

1. Terminy realizacji:

1) rozpoczęcie   - od dnia następnego po dniu podpisania niniejszej umowy

2) zakończenie  - do 721 dni od daty podpisania umowy.

§ 4

# Wynagrodzenie

1.	Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w kwocie ………. zł (brutto) słownie: ……………………………  ../100,

w tym: cena netto wynosi: ……… zł (słownie: ……….. ../100),

podatek VAT w wysokości 23 % wynosi: ……… zł (słownie: ………………. ../100).

2.	Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 85% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy.

3.	Strony ustalają, iż pierwszą fakturę częściową Wykonawca wystawi po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla PFU 1 lub PFU 2 lub PFU 3 w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1. Kolejne faktury częściowe Wykonawca wystawi za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 5 %  wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 do wysokości 85 % tego wynagrodzenia.

4. Każdorazowo przed wystawieniem faktury Wykonawca przedstawi Zamawiającemu „Zestawienie wykonanych czynności nadzoru inwestorskiego” zawierające terminy pobytów na budowie i  wykonanych czynności w danym miesiącu, które winno zostać zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiającego.

5. Zapłata faktur częściowych będzie następowała przelewem na konto podane na fakturze, w terminie 14-dniowym, od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z „Zestawieniem wykonanych czynności nadzoru inwestorskiego”.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji, o której mowa w §1 ust. 1-4. Zapłata faktury końcowej nastąpi przelewem na konto podane na fakturze, w terminie 14-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z „Zestawieniem wykonanych czynności nadzoru inwestorskiego”.

7.	Terminy zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli w terminie płatności dokona on należnej Wykonawcy wypłaty środków.

8.	Wystawca faktury oświadcza, że rachunek bankowy, na który zostanie dokonana płatność  posiada konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej płatności oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą listę podatników.

9. W celu poprawnego wystawienia i dostarczenia f-ry do właściwego odbiorcy poprzez Krajowy System e – Faktur, należy dodać podmiot inny niż nabywca główny, wskazać rolę „odbiorca” oraz podać indywidualny identyfikator wewnętrzny o numerze 6391982788-00018 oraz nazwę odbiorcy wraz z adresem.

10. Dane do wystawienia faktury VAT:

Nabywca:	Powiat Raciborski

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz

NIP: 6391982788

Odbiorca: 	Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz.

§ 5

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2) za nieterminowe realizowanie obowiązków z winy Wykonawcy, o których mowa w  § 2  ust. 2 pkt 5 lit c), pkt 6, pkt 13 lit. a) i b) i pkt 14 w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

3) za stwierdzenia braku pobytu osoby pełniącej nadzór inwestorski  na budowie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 2 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,

4) za inne niż ujęte w pkt 2 i 3 nieprawidłowe realizowanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 400,00 zł, za każdy stwierdzony taki przypadek,

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub uniemożliwienie realizacji umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3.	Strony uzgadniają, iż w wypadku wystąpienia kar, o których mowa w ust. 1 – wyliczoną równowartość Zamawiający może potrącić bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym i w ustawie Prawo zamówień publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również  w przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji obowiązków przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej pomimo złożonego na piśmie wezwania Zamawiającego – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia realizacji usługi, w terminie 5 dni od upływu wyznaczonego terminu,

2)   gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania usługi, w terminie 5 dni od upływu wyznaczonego terminu,

3)  gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, pomimo dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie – w terminie 5 dni od upływu wyznaczonego terminu,

4)  gdy opóźnienie w wykonaniu umowy przez Wykonawcę inwestycji przekracza 14 dni i wynika z zaniechań, zaniedbań lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę,

5)  gdy Wykonawca dopuści do realizacji inwestycji niezgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami,

6)	z powodu niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (po dwukrotnym pisemnym wystąpieniu Zamawiającego).

2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

3.	W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 6 - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w  § 5 ust. 1 pkt 1.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przekaże protokolarnie swój zakres obowiązków osobie wskazanej przez Zamawiającego.

§ 7

Informacja o danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe                  w Raciborzu w ramach przedmiotu umowy, jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl .

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl .

Prosimy o zapoznanie się z  informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych: https://bip.powiatraciborski.pl .

§ 8

Postanowienia końcowe

1.	Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Zamawiającego do realizacji zapisów niniejszej umowy oraz do podpisywania w składzie co najmniej 2 -osobowym ze strony Zamawiającego

„Zestawieniu wykonanych czynności nadzoru inwestorskiego” są:

a)  ……………………………………………,

b)  ………………………..………………….,

c) …………………………………………….

2.	Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać, w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.	W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego,  Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,

  - wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt 1 tylko w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy,

  - niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

  - dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

  - podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

  - zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenie woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazanych w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłka poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

- Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA