{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Harmonogram"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Harmonogram","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"merged":[[2,1,2,10],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"załącznik nr 2 do umowy nr OR.VII.273…....2024"]
[]
[null,"Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zamówienia pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu” - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”)"]
[null,"lp.","Wyszczególnienie elementu i rodzaju  robót ","Procentowa wartość w kosztach zadania","Wartość ogółem brutto (w zł)                         ","realizacja oraz finansowanie zadania w zł. (brutto)   "]
[{"$nulls":5},"po odbiorze dokumentacji projektowej dla etapu 1-rozbiórka                          - faktura częściowa ","po odbiorze dokumentacji projektowej dla etapu 2 - budowa sali gimnastycznej i łącznika                            - faktura częściowa","po odbiorze dokumentacji projektowej dla etapu 3 - pozostały zakres                                   - faktura częściowa ","po wykonaniu 10 % przedmiotu umowy  umowy (uwzgledniając wartość dokumentacji z kolumn 5,6,7)                           - faktura częściowa               ","po wykonaniu  55 % przedmiotu umowy (maksymalna wartość wynagrodzenia ujętego do wypłaty w kolumach 5,6,7,8,9 to 55% wartości umowy) - faktura częściowa         ","po odbiorze końcowym - faktura końcowa   "]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,1,"Wykonanie dokumentacji technicznej (wraz z kosztami uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód)."]
[null,2,"Roboty rozbiórkowe oraz wywóz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. "]
[null,3,"Budowa sali gimnastycznej o pow. zabudowy ok. 361,10 m2 wraz z podpiwniczeniem oraz łącznika ze szkoły do nowego budynku o pow. zabudowy ok. 22,92 m2.",null,"x"]
[null,"3.1.","Roboty budowlane w zakresie architektury, konstrukcji: roboty ziemne, konstrukcyjne, murarskie, ciesielskie, dekarskie, termoizolacyjne i elewacyjne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkowe, tynkarskie, wykończeniowe i inne towarzyszące."]
[null,"3.2.","Roboty instalacyjne sanitarne: instalacje wody zimnej i ciepłej, kanalizacji, ogrzewania, wentylacji."]
[null,"3.3.","Roboty instalacyjne elektryczne:instalacje gniazd i zasilania urządzeń, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, odgromowa, oświetlenia budynku i oświetlenia awaryjnego."]
[null,4,"Wykonanie boiska do piłki nożnej  o nawierzchni z trawy syntetycznejo wymiarach ok. 57,8 m x 27,2 m wraz z niezbędnymi urządzeniami i piłkochwytami, "]
[null,"5.","Wykonanie 2 torowej bieżni do biegu na 60 m, o wymiarach ok. 70 m x 2,9 m i nawierzchni poliuretanowej."]
[null,"6.","Wykonanie rozbiegu do skoku w dal o wymiarach ok. 43,7 m x 1,5 m i  nawierzchni poliuretanowej wraz z  ze skocznią do skoku w dal i piaskownicą o wymiarach ok. 8,2 m x 3,0 m."]
[null,"7.","Wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę oraz koszykówkę o wymiarach ok. 33,5 m x 20,0-21,3 m o nawierzchni polipropylenowej, wraz z niezbędnymi urządzeniami i piłkochwytami, oraz: tunelu żelbetowego do schronu, schodów terenowych żelbetowych o szerokości 15,5 m, dźwigu osobowego, trybun wraz z siedziskami, barierkami i schodami.   "]
[null,"8.","Wykonanie strefy street workoutu wraz z montażem urzadzeń oraz szachów terenowych."]
[null,"9.","Budowa murowanej wiaty śmietnikowej."]
[null,"10.","Wykonanie obiektów i miejsc rekreacyjnych dla uczniów w formie dwóch pergoli z siedziskami i stołami stałymi przy budynku szkoły, pozostałych stołów i siedzisk oraz montaż ławek, koszy i drewnianych donic."]
[null,"11.","Wykonanie pozostałego zagospodarowania terenu o nawierzchni:\n- poliuretanowej, asfaltowej, z kostki betonowej, z płyty chodnikowej 200 x100 cm oraz prac towarzyszacych m.in. w zakresie drzew i zieleńcow. "]
[null,"12.","Wymiana ogrodzenia szkoły:\n- od ulicy Szczęśliwej o wys. 150 cm wraz z 2 bramami wjazdowymi,\n- od ul. Wyszyńskiego o wys. 150 cm wraz z 2 bramami wjazdowymi,                                                   oraz wykonanie ekranów dzwiękochłonnych pełnych od strony ul Radosnej i działki nr 450/78,"]
[null,13,"Wykonanie oświetlenia infrastruktury sportowej i terenu."]
[null,"14.","Wykonanie róbot w zakresie kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz w zakresie przyłączenia kanalizacji sanitarnej. "]
[null,null,"Razem"]
[]
[null,null,"x- koszt do ujęcia w  lp. 3.1. 3.2. i 3.3"]
[null,null,"           ZAMAWIAJĄCY:",null,null,"                                                                                               WYKONAWCA: "]